УТВЕРЖДАЮ

министр здравоохранения Удмуртской Республики

Титов И.Г.

(подпись)

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

БУЗ УР «Городская клиническая больница №1 МЗ УР» 
на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО, должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| Открытость и доступность информации об организации |
| Информирование населения о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг МО, размещение бумажные анкеты для независимой оценки качества в доступных для населения местах | Имеется в наличии информационная стойка СМО «Спасские ворота» с анкетами | 2018 год | Зав. поликлиникой Бухаленкова С.Ю. | действующий |  |
| Комфортность условий предоставления услуг |
| Повысить комфортность предоставления услуг путем решения проблемы очередей в регистратуру | Организация работы администратора в холле регистратуры | 14.01.2019 – 13.02.2019 | Старшая медицинская сестра поликлиники Комарова Н.Г. | Организация работы администратора в холле регистратуры | 15.01.2019 |
|  | Подготовка и доставка в кабинеты медицинских карт пациентов, записавшихся на плановый прием, накануне приема | 14.01.2019 – 13.02.2019 | Старшая медицинская сестра поликлиники Комарова Н.Г. | Подготовка и доставка в кабинеты медицинских карт пациентов, записавшихся на плановый прием, накануне приема | 15.01.2019 |
|  | Создание навигации для пациентов, куда он может обратиться, минуя регистратуру | 14.01.2019 – 13.02.2019 | Старшая медицинская сестра поликлиники Комарова Н.Г. | Создание навигации для пациентов, куда он может обратиться, минуя регистратуру | 15.01.2019 |
| Соответствие срока ожидания приема врача с момента записи на прием к врачу срокам, установленными ТПГГ | На сегодняшний день прием ведут 1 врач-офтальмолог, 1 врач-эндокринолог, 1 врач-оториноларинголог (внешний совместитель на 0,5 ставки, приходит 2 раза в неделю по гибкому графику работы) на прикрепленное население 40 тыс. человек, что затягивает сроки ожидания до 14 дней. 1. Привлечение молодых специалистов узкой направленности. | 14.01.2019 – 15.02.2019 | Начальник отдела кадров Анисимова Е.В. Зав. поликлиникой Бухаленкова С.Ю. | Ежемесячно подаются сведения о вакантных должностях в службы занятости г. Ижевска, на сайте МО | До 28 числа каждого месяца |
|  | 2. Организация записи к врачу-специалисту врачом-терапевтом участковым со своего автоматизированного рабочего места «Поликлиника» в электронном виде после предварительного обследования пациента | 14.01.2019 – 15.02.2019 | Зав. терапевтическими отделениями Гареева Т.А., Репринцева И.В. | Запись к врачу-специалисту осуществляет врач-терапевт участковый с автоматизированного рабочего места «Поликлиника», после обследования пациента | 16.01.2019 |
|  | 3. Организация записи к врачам-специалистам через Интернет, за исключением врача-оториноларинголога | 14.01.2019 – 15.02.2019 | Зам. главного врача по ОМР Рудь Е.Р. | Выложена часть номерков к врачам-специалистам в Интернет | 14.01.2019 |
| Доступность услуг для инвалидов |
| Возможность внеочередного обслуживания социальных категорий граждан, которым предусмотрено такое обслуживание | 1.Размещение на информационном стенде структурных подразделений поликлиники списка отдельных категорий граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики (при наличии удостоверения) | В наличии согласно ТПГГ | Зав. поликлиникой Бухаленкова С.Ю. | Информационный стенд в холле структурных подразделений поликлиники | В наличии согласно ТПГГ |
| Оборудование территории, прилегающей к БУЗ УР «ГКБ № 1 МЗ УР», и ее помещений с учетом доступности для инвалидов. | 1.Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами 2.Наличие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов 3.Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 4.Наличие сменных кресел-колясок 5. Наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2015 год 2016 год Структурные подразделения поликлиники расположены в жилых зданиях (нетиповых) 2015 год 2016 год | Начальник АХЧ Корепанов А.Ю. | Пандус в поликлинике по адресу ул. В. Сивкова, 154; Подъемная платформа (лифт) в поликлинике по адресу ул. пушкинская, 162 Поликлиника по адресу ул. В. Сивкова, 154 Имеются в обоих подразделениях Кабинет № 15 в поликлинике по адресу ул. В. Сивкова, 154 | 2015 год 2016 год 2015 2016 год |
| Обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 2.Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 3.Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 4.Наличие возможности сопровождения инвалида работниками МО 5.Наличие альтернативной версии официального сайта МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению 6.Наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому | Имеется зрительная информация с 2015 года Имеется с 2015 года Не входит в штатную единицу поликлиники, пациенты приходят в сопровождении своего сурдопереводчика С 2015 года разработаны алгоритмы, выделено ответственное лицо С января 2018 года Входит в должностные обязанности врачей-терапевтов участковых | Начальник АХЧ Корепанов А.Ю. Зав. поликлиникой Бухаленкова С.Ю. Зам. главного врача по ОМР Рудь Е.Р. Зав. терапевтическими отделениями Гареева Т.А., Репринцева И.В. | В наличии с 2016 года С 2015 года разработаны алгоритмы, выделено ответственное лицо С января 2018 года Входит в должностные обязанности врачей-терапевтов участковых |  |